## 自评表 (2)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 复员退伍军人精神病疗养院综合楼、门诊住院楼五楼装修工程(中央）
主管预算部门 |  | 天津市退役军人事务局 |  | 项目实施单位 | 天津市复员退伍军人精神病疗养院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为加快优抚医院发展，提升为优抚养员和其他退役军人及家属服务能力和水平。 |  |  | 综合楼基础改造基本完成，为单位行政工作人员提供办公场所。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 210 | 210 | 62.36 |  | 10 | 3 | 29.7% | 《复员退伍军人精神病疗养院综合楼、门诊住院楼五楼装修工程（中央）》是中央资金项目，可以二年完成此项目，截至2022年2月项目未完成，预计2022年底完成。
|  | 其中：中央补助 | 210 | 210 | 62.36 |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设（改善、修缮）工程量 | ≥2860平方米 | 1624平方米 |  | 10 | 8 | 此项目为两年内完成，综合楼基础改造基本完成，住院楼五楼改造持续推进中。
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
|  |  | 竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | >95% | >95% |  | 5 | 5
|  |  | 工程进度达标率 | >95% | >95% |  | 5 | 5
|  |  | 项目按计划完工率 | >95% | >95% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | 210万元 | 210万元 |  | 5 | 5
|  |  | 超概算项目比例 | <5% | <5% |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 是 | 是 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 建筑工程综合利用率 | >90% | >90% |  | 15 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | >90% | >90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李珍 |  | 科员 |  |  | 天津市复员退伍军人精神病疗养院 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日