## 自评表1
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市荣复军人疗养院B座楼设施设备更新和房屋防水维修(中央）
主管预算部门 |  | 天津市退役军人事务局 |  | 项目实施单位 | 天津市荣复军人疗养院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 消除安全隐患，改善休养生活质量和水平，提升休养生活环境。 |  |  | 消除安全隐患，改善休养生活质量和水平，休养员满意度很高。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 156.3 | 156.3 | 150.7 |  | 10 | 9.6 | 96.42% | 偏差原因：房屋防水维修工程项目评审审减5.6万元。改进措施：进一步加强预算的精确度，提高执行率。
|  | 其中：中央补助 | 156.3 | 156.3 | 150.7 |  | — | — | 96.42%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造的项目 | 设施设备12项，屋面防水6处。 | 设施设备12项，屋面防水6处。 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 休养楼改善情况 | 保证休养员安全，提高服务水平。 | 保证休养员安全，提高服务水平。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 | 2021年12月底之前完成。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 设施设备更新和房屋防水维修所用资金 | ≤156.3万元 | 150.7万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 休养楼生活环境改善率 | ≥99% | ≥99% |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 休养人员满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王丽暄 |  | 会计 |  |  | 天津市荣复军人疗养院总务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日