## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市军休中心档案室修缮（2023年-非财政）
主管预算部门 |  | 天津市退役军人事务局 |  | 项目实施单位 | 天津市军队离休退休干部活动中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:不断提高军休中心档案工作质量，使中心档案管理更正规化、安全化、现代化。 |  |  | 顺利完成档案室规范化建设升级，查阅、保管、温度控制、湿度控制和防火控制设备正常运转，安全性显著提高。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 42.1 | 42.1 | 37.5199 | 10 | 8.9 | 89.12 | 严格控制施工成本，合理规划施工周期，减少人工成本浪费，节约财政性资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 42.1 | 42.1 | 37.5199 | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | ≥80平方米 | 91平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程质量合格性 | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程完工及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 档案室修缮费用支出成本 | ≤42.1万元 | 37.5199万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案管理安全 | 有效提升 | 提升效果显著 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 档案使用人员满意率 | ≥90% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 98.9