## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 军供凯旋大厦顶面外檐漏水修复及军供设施设备维修费（2023年-中央）
主管预算部门 |  | 天津市退役军人事务局 |  | 项目实施单位 | 天津市军用饮食供应站
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:修复凯旋大厦漏水损坏面积，保障军供站正常运转，保质保量完成军供任务 |  |  | 已按年初预期目标完成对凯旋大厦漏水损坏面积的修复，保障了单位正常运转，保质保量完成军供任务
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.9245 | 10 | 9.9 | 99.25 | 按合同约定支付款项，该项目已完结。
|  | 其中：中央补助 | 10 | 10 | 9.9245 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 漏水损坏区域修复面积 | 漏水损坏区域面积的100% | 漏水损坏区域面积的100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 漏水损坏区域修复质量合规性 | 合规 | 漏水损坏区域修复质量合规 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 漏水损坏区域修复及时性 | 及时 | 漏水损坏区域修复及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 损坏区域修复成本 | ≤10万元 | 9.92万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务部队质量 | 有效提升 | 完成漏水修复，保障大楼正常运转，有效提升服务部队质量 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 部队满意度 | ≥99% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9